## Project
業務報告用ガントチャート
プロジェクトの手順 | 開始日付 | 作業日数 | 進行状況 | 進行日数
同種業界のリスト確認 | 43922 | 2 | 100% | 2
業界上下位20%リストの作成 | 43924 | 2 | 90% | 1.8
企業別の成功失敗の原因把握 | 43928 | 6 | 80% | 4.8
成功企業の成長原動力分析 | 43936 | 8 | 70% | 5.6
失敗後の克服事例調査 | 43936 | 8 | 60% | 4.8
企業別のYoY成長率分析 | 43948 | 4 | 50% | 2
業界全般的な未来需要予測 | 43952 | 3 | 50% | 1.5
報告書作成 | 43957 | 4 | 30% | 1.2
上部報告およびフォローアップ | 43963 | 1 | 0% | 0